## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 템플릿 |  |  |  | Smartsheet 도움말 ➜ |  | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | [프로젝트 이름] |  | 회사명 |  |  | [회사명]
프로젝트 관리자 |  | [프로젝트 관리자 이름] |  | 날짜 |  |  | 2018-03-12
WBS 번호 | 작업 제목 | 기간 | 1단계 |  |  |  |  | 2단계 |  |  | 3단계 |  |  | 4단계 |  |  | 5단계 |  |  | 6단계 | [14 empty] | 7단계 | [14 empty] | 8단계
|  |  | 1주 |  | 2주 | 3주 |  | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 |  |  |  |  | 17주 |  |  |  |  | 18주 |  |  |  |  | 19주 |  |  |  |  | 20주 |  |  |  |  | 21주 |  |  |  |  | 22주 |  |  |  |  | 23주 |  |  |  |  | 24주
[20 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 요구사항 분석
1.1 | 요구사항 정의 | 1
2 | 설계
2.1 | 사용자 인터페이스 설계 | 2
2.2 | 와이어 프레임 | 2
2.3 | 데이터 저장 및 관리 | 3
2.4 | 요구사항 정리 | 3
3 | 구현
3.1 | 로그인 및 회원가입 페이지 | 3
3.2 | 메인 페이지 | 1 | bar: 16주 월 to 16주 목
3.5 | 회의실 예약 관련 페이지 | 8 | bar: 16주 금 to 17주 금
3.5.1 | 회의실 정보 조회 페이지 | 4
3.5.2 | 회의실 예약 조회 페이지 | 4
3.5.3 | 회의실 예약 신청 페이지 | 3
3.5.4 | 회의실 예약 대기 리스트 구현 | 4
3.5.5 | 예약 알림 시스템 | 4
3.5.6 | 정기 예약 시스템 | 3
3.5.7 | url 공유 기능 | 3
3.6 | 마이 페이지 | 4
3.6.1 | 본인의 예약 내역 확인 기능 | 2
3.6.2 | 회원 정보 수정 기능 | 2
3.6.3 | 원클릭 예약 기능 | 3
3.7 | 관리자 페이지 | 2
3.7.1 | 회의실 추가 / 삭제 / 편집 기능 | 2
3.7.2 | 예약 내역 삭제 기능 | 2
3.7.3 | 한 눈에 예약 상황 확인하기 기능 | 4
4 | 테스트 및 수정
4.1 | 테스트 | 4
4.2 | 수정 | 4
5 | 배포 및 유지보수
5.1 | 배포 | 4
5.2 | 유지보수 | 4